## ИПР 2019 по субъектам ээ
Отчет о реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики за 1 квартал 2019 года
№ п/п | Мероприятия | Физические параметры объекта (ПЛАН) |  | Плановый объем финансирования на 2018 г., тыс.руб. (с НДС) | Фактически освоено средств |  | Фактически выполнено |  | Экономический эффект от внедрения мероприятия в натуральном выражении | Примечание
|  | Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.) | Протяженность сетей, км |  | тыс. руб. (с НДС) | % | Вводимая мощность (ТП, КТП, ПС и т.д), количество объектов (шт.) | Протяженность сетей, км
наименование субъекта электроэнергетики___ООО "Энергетик"_______________________________
1 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП10 до ТП27 фидер 1001 | 10 кВ |  | 2138.149 | 2138.149 | 100 | 10 кВ | 1.04 | 419.993 | инвестиционная программа утверждена постановлением от 28.04.2015 г. №405, изменения от 27.2.2017 №1127
2 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до ТП12 фидер 1001 | 10 кВ |  | 3604.938 | 3604.938 | 100 | 10 кВ | 1.75
3 | Установка КРУН (10кВ) на выходе с ПС "Карабаново" фидера 1003 (2 ячейки) | 2 ячейки |  | 2341.654 | 2341.654 | 100
4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП12 до ТП62 фидер 1001 | 10 кВ |  | 1783.833 | 1783.833 | 100 | 10 кВ | 0.8
ИТОГО: |  |  |  | 9868.574 | 9868.574 | 100