## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Энергетик"
"14" ноября 2019г.
__________________ Окунев В.М.
М.П.
ОТЧЕТ ООО "Энергетик" г.Карабаново
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены(тарифы) в сфере электроэнергетики.
за 3 квартал 2019 год
"14" ноября 2019г.
дата составления |  |  | в Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Наименование, реквизиты решения об установлении цен(тарифов) Экспертное заключение на 2019г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Инвестиционная программа по реконструкции, развитию и модернизации электрических сетей ООО «Энергетик» г.Карабаново на 2019г
Таблица 1
| Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт |  | Полная стоимость, год | Остаток на начало года | Финансирование в отчетном периоде |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн.руб. без НДС | из них за счет
[8 empty] | план (год) | факт (год) |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров(закупочных процедур) | Завершение проекта
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 9.8686 |  | 7.5269 | 2349.1769 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 27 фидер 1001 | 2019 | 2019 | 2019 | 100% | 2.1381 |  | 2.1381 | 2.1381 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Карабаново" до Тп 12 фидер 1001 | 2019 | 2019 | 2019 | 100% | 3.6049 |  | 3.6049 | 3.6049 | 0 | 0 | 0
3 | Установка КРУН (10кВ) на выходе ПС "Карабаново" фидера 1003 (2 ячейки) | 2019 | 2019 | 2019 | 100% | 2.3417 |  | 2.3417 | 2341.65 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 12 до ТП 62 фидер1001 | 2019 | 2019 | 2019 | 100% | 1.7838 |  | 1.7838 | 1.7838 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Экономист |  |  | Ратникова Н.А.

## Лист2
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования, млн.руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | план (год) | факт (год) | млн.руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО | 9.8687 | 9.8687 | 0 | 0
А | Собственные средства в т.ч. | 9.8687 | 9.8687
А.1 | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль направляемая на инвестиции, в т.ч.:
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 | Амортизационные отчисления | 4.6815 | 4.6815
А.3 | Прочие собственные средства
А.3.1. | Наименование источника
Тариф
| Капитальные вложения | 5.1871 | 5.1871
Б | Привлеченные средства, в т.ч.
Б.1 | Кредиты
Б.2 | Займы
Б.3 | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
В | Бюджетное финансирование
Г | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 | Лизинг
Справочно:
Д | Доход на инвестированный капитал
Е | Возврат инвестированного капитала