## Лист1
Капитальный ремонт 2019 г
№ п/п | Наименование объекта | № договора | ввод в ремонт | вывод из ремонта
1 | Капитальный ремонт ВЛ0,4кВ от ТП7 по ул.Садовая д.3,4,5,8 | №1КР-19 | 1 января 2019 года | Выполнено 30.06.2019
2 | Капитальный ремонт ВЛ0,4кВ от ТП7 по ул.Мира д.5,7,9 | №2КР-19
3 | Капитальный ремонт ВЛ0,4кВ от ТП7 по ул.Садовая д.6,7,Городской парк | №3КР-19
4 | Капитальный ремонт ВЛ0,4кВ от ТП7 по ул.Мира д.1,3 | №4КР-19
5 | Капитальный ремонт ВЛ0,4кВ от ТП6 по ул.Мира д.13,15,17,ул.Лермонтова 1,Администрация,пер.Садовый 14 | №5КР-19
6 | Замена КЛ 10кВ на ВЛ 10кВ от ТП35 до ТП7 | №6КР-19
| Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ ул. 4-я Кировская | № 12КР-19 | 1 января 2019 года | Выполнено 30.09.2019
| Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ ул. 5-я Кировская | № 13КР-19
| Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ ул. 6-я Кировская | № 14КР-19
| ДОПОЛНЕНИЕ к смете Установка КРУН-10кВ на выходе с ПС Карабаново Ф1001 и 1003 | № 15КР-19
7 | Капитальный ремонт ВЛ0,4кВ от ТП15 по ул.Лермонтова 6,7 | №7КР-19 | 1 января 2019 года | План на 31,12,2019
8 | Капитальный ремонт ВЛ0,4кВ от ТП15 до пл.Лермонтова | №8КР-19
9 | Капитальный ремонт ВЛ0,4кВ от ТП15 по ул.Гагарина 2,4,6, ул.Лермонтова 4 | №9КР-19
10 | Капитальный ремонт ВЛ0,4кВ от ТП15 по ул.Лермонтова 5,8 | №10КР-19
11 | Капитальный ремонт ВЛ0,4кВ от ТП15 по ул.Лермонтова Магазины | № 11КР-19
16 | ДОПОЛНЕНИЕ к смете Установка КРУН-10кВ на выходе с ПС Карабаново Ф1022 | № 16КР-19
17 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ ул.Александровская,Октябрьская,Луначарского | № 17КР-19