## 3 кв.
Форма 2
к приложению 1
Форма отчётности для организаций, осуществляющих технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Владимирской области за 3 квартал 2020 г ООО "Энергетик"
№№ пп | Информация о договоре технологического присоединения |  |  |  |  | Наименование ПС (ВЛ,ТП и др.) | Присоединяемая мощность, кВт | Уровень напряжения, кВ | Категория надёжности | Сумма договора (без НДС), тыс.руб. |  | Оплачено по договору (без НДС), тыс.руб. |  | Выполненно работ по договору на сумму (без НДС) тыс.руб. (закрытые акты по договорам ТП) |  | Технические мероприятия (перечень выполняемых работ) | Фактическая сумма прямых и косвенных расходов, на осуществление ТП, тыс.руб. с/с |  | Фактическая сумма освоенных инвестиций на создание технической возможности по ТП, тыс. руб. |  | Налог на прибыль, тыс.руб.(15%)
№№ пп | Контрагент (наименование) | Адрес объекта | Реквизиты договора (номер договора, дата заключения) | Дата заключения договора | Срок выполнения договора |  |  |  |  | Тариф, руб./кВт | Сумма договора | С начала года | в том числе: за квартал | С начала года | в том числе: за квартал |  | С начала года | в том числе: за квартал | С начала года | в том числе: за квартал | С начала года | в том числе: за квартал
ООО "Энергетик"
1 | Посадская Т. В. | ул. Гризодубовой, д. 6 | № 41-19 от 23.12.2019 | 2019-12-23 | 2020-07-08 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1001, КТП 33 | 15 | 0.38 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электической сети. | 24.24 | 24.24 | - | - | - | - | 4
2 | Варульникова Л. В. | р-н ул. Железнодорожный тупик, линия 6, гараж 38 | № 13-20 от 21.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-29 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 04 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электической сети. | 24.24 | 24.24 | - | - | - | - | 5
3 | Гришина Ю. Е. | ул. Чистопольная, д. 5 | № 14-20 от 21.07.2020 | 2020-07-21 | 2020-07-29 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1001, КТП 45 | 15 | 0.38 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24 | - | - | - | - | 6
4 | Андреева Н. В. | р-н ул. Железнодорожный тупик, линия 6, гараж 67 | № 15-20 от 22.07.2020 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 04 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24 | - | - | - | - | 7
5 | Поликарпов М. А. | р-н ул. Железнодорожный тупик, линия 6, гараж 40 | № 16-20 от 24.07.2020 | 2020-07-24 | 2020-07-30 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 04 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24 | - | - | - | - | 8
6 | Сергеев А. С. | ул. Дружбы, уч. 11 | № 17-20 от 24.07.2020 | 2020-07-24 | 2020-07-30 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1001, КТП 45 | 15 | 0.38 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24 | - | - | - | - | 9
7 | Гагурин А. Г. | ул. Лермонтова, д. 4а | № 18-20 от 28.07.2020 | 2020-07-28 | 2020-07-31 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1003, ТП 15 | 15 | 0.38 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24 | - | - | - | - | 10
8 | Яблоков А. Е. | р-н ул. Железнодорожный тупик, линия 2, гараж 61 | № 19-20 от 03.08.2020 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 04 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
9 | Молькова Н. И. | ул. Часовина, д. 21 | № 20-20 от 03.08.2020 | № 20-20 от 03.08.2020 | 2020-08-05 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1001, ТП 09 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
10 | Биксалеев В. Ш. | ул. Лесничество, д. 19 | № 21-20 от 04.08.2020 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, КТП 38 | 15 | 0.38 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
11 | Дорошенго Т. Г. | р-н ул. Железнодорожный тупик, линия 6, гараж 43 | № 22-20 от 06.08.2020 | 2020-08-06 | № 27-20 от | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 04 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
12 | Луковникова Л. В. | ул. Лесничество, д. 9 | № 23-20 от 04.08.2020 | 2020-08-04 | 2020-09-14 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, КТП 38 | 15 | 0.38 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
13 | Баина Е. В. | ул. Полевая, д. 14 | № 24-20 от 10.08.2020 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1001, КТП 33 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
14 | Гришин М. В. | ул. Лесничество, д. 15 | № 25-20 от 10.08.2020 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, КТП 38 | 15 | 0.38 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
15 | Антонов Г. Ю. | ул. Южная, д. 24 | № 26-20 от 24.08.2020 | 2020-08-24 | 2020-08-27 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 34 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
16 | Перминова В. А. | ул. Строительная, линия 2, гараж № 1 | № 28-20 от 26.08.2020 | 2020-08-26 |  | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 04 | 7 | 0.22 | 3 | - | [5 empty] | 1). Подготовка и выдача ТУ
17 | Сибагатулина Е. С. | ул. 1-я Луговая, уч. 10 | № 29-20 от 26.08.2020 | 2020-08-26 |  | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 04 | 15 | 0.38 | 3 | - | [5 empty] | 1). Подготовка и выдача ТУ
18 | Авдонина В. К. | ул. 1-я Луговая, уч. 8 | № 30-20 от 28.08.2020 | 2020-08-28 |  | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 04 | 15 | 0.38 | 3 | - | [5 empty] | 1). Подготовка и выдача ТУ
19 | Пученкин С. А. | р-н ул. Советская, линия 10, гараж 83 | № 31-20 от 01.09.2020 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1001, ТП 32 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
20 | Микунова Т. А. | ул. Марины Расковой, д. 15 | № 32-20 от 01.09.2020 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1001, КТП 33 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
21 | АО "Горгаз Газораспределение Владимир" | ул. Горького | № 33-20 от 03.09.2020 | 2020-09-03 |  | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 04 | 3 | 0.22 | 3 | - | [5 empty] | 1). Подготовка и выдача ТУ
22 | Мысина Т. А. | ул. Железнодорожный тупик, линия 6, гараж 41 | № 35-20 от 01.09.2020 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 04 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
23 | Пономарева А. А. | ул. Карла Маркса, д. 13 | № 36-20 от 25.09.2020 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1001, КТП 44 | 15 | 0.38 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача ТУ 2). Проверка выполнения заявителем ТУ 3). Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети. | 24.24 | 24.24
Всего: | [6 empty] | 237 |  |  |  | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  | 460.56 | 460.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор | [15 empty] | Окунев В. М.