## 4 квартал
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "Энергетик"
11 января 2022 года
__________________ Окунев В.М.
М.П.
ОТЧЕТ ООО "Энергетик" г.Карабаново
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены(тарифы) в сфере электроэнергетики.
за 4 квартал 2021 г.
"11" января 2022г.
дата составления |  |  | в Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Наименование, реквизиты решения об установлении цен(тарифов) Экспертное заключение на 2020г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Инвестиционная программа по реконструкции, развитию и модернизации электрических сетей ООО «Энергетик» г.Карабаново на 2021г
| Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт |  | Полная стоимость, год | Остаток на начало года | Финансирование в отчетном периоде |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн.руб. без НДС | из них за счет
[8 empty] | план (год) | факт (год) |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров(закупочных процедур) | Завершение проекта
1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №76 до ТП №19 ф. 1005 взамен существующей КЛ-10 кВ (протяженность ЛЭП 0,73 км, увеличение протяженности ЛЭП на 0,43 км) | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.2795 |  | 1.2795 | 1.2795 |  | 0 | 0 |  |  | Выполнено в 2021г.
2 | Реконструкция здания производственной базы | 2021 | 2021 |  | 0% | 2.6476 |  | 2.6476 | 2.6476 |  | 0 | 0 |  |  | Перенос срока реализации проекта.
3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №72 до железнодорожного перехода ф. 1003, 1005 взамен существующей КЛ-10 кВ (протяженность каждой цепи ЛЭП 0,115 км, увеличение протяженности ЛЭП на 0,1 км) | 2021 | 2021 | 2020 | 100% | 0.40826 |  | 0.40826 |  |  | 0 | 0 |  |  | Выполнено в 2020 г
4 | Строительство многофункционального диспетчерского пункта энергосистемы г. Карабаново, 2 этап | 2023 |  | 2021 | 22.49% | 0 |  | 0 | 1.1688 | 0 | 0 | 0 |  |  | Перенос срока реализации проекта.
5 | Строительство новой трансформаторной подстанции (оперативное наименование ТП №64) взамен существующей ТП №6 (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 6.6337 |  | 6.6337 | 6.6337 |  | 0 | 0 |  |  | Уточнение стоимости в ходе разработки ПСД и закупочных процедур
6 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №63 до ТП №64 ф1003,1005 ( взамен существующей КЛ 10 кВ(протяженность ЛЭП по трассе ,63 км, увеличение протяженности ЛЭП по трассе на ,33 км) | 2022 |  | 2021 | 100% | 0 |  | 0 | 1.9583 | [5 empty] | Выполнено в 2021г.
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 10.969 |  | 10.969 | 13.6878 | 0 | 0 | 0
| Экономист |  | Н.М.Андреева

## Лист2
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования, млн.руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | план (год) | факт (год) | млн.руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО | 10.969 | 10.969 | 4e-05 | 0.00036466
А | Собственные средства в т.ч. | 10.969 | 10.969
А.1 | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль направляемая на инвестиции, в т.ч.:
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 | Амортизационные отчисления | 4.6815 | 4.6815
А.3 | Прочие собственные средства
А.3.1. | Наименование источника
Тариф
| Капитальные вложения | 5.1871 | 5.1871
Б | Привлеченные средства, в т.ч.
Б.1 | Кредиты
Б.2 | Займы
Б.3 | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
В | Бюджетное финансирование
Г | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 | Лизинг
Справочно:
Д | Доход на инвестированный капитал
Е | Возврат инвестированного капитала