## 4 кв.2021
Форма 2
к приложению 1
Форма отчётности для организаций, осуществляющих технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Владимирской области за 3 квартал 2021 г ООО "Энергетик"
№№ пп | Информация о договоре технологического присоединения |  |  |  |  | Наименование ПС (ВЛ,ТП и др.) | Присоединяемая мощность, кВт | Уровень напряжения, кВ | Категория надёжности | Сумма договора (без НДС), тыс.руб. |  | Оплачено по договору (без НДС), тыс.руб. |  | Выполненно работ по договору на сумму (без НДС) тыс.руб. (закрытые акты по договорам ТП) |  | Технические мероприятия (перечень выполняемых работ) | Фактическая сумма прямых и косвенных расходов, на осуществление ТП, тыс.руб. с/с |  | Фактическая сумма освоенных инвестиций на создание технической возможности по ТП, тыс. руб. |  | Налог на прибыль, тыс.руб.(15%)
№№ пп | Контрагент (наименование) | Адрес объекта | Реквизиты договора (номер договора, дата заключения) | Дата заключения договора | Срок выполнения договора |  |  |  |  | Тариф, руб./кВт | Сумма договора | С начала года | в том числе: за квартал | С начала года | в том числе: за квартал |  | С начала года | в том числе: за квартал | С начала года | в том числе: за квартал | С начала года | в том числе: за квартал
ООО "Энергетик"
1 | Багитов Р.Х. | г. Карабаново, ул. Красногорская д.32. | № ТП-27-21 от 06.10.2021г. | 06.10.2021г. | 28.10.2021г | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1022, ТП 92 | 15 | 0.38 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 2). Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий |  |  | - | - | - | -
2 | Марухин Е.В. | г. Карабаново, ул. Советская, линия №6, гараж №26 | №ТП-28-21 от 08.10.2021г. | 08.10.2021г. | 15.10.2021г | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1001, ТП 32 | 7 | 0.22 |  | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 2). Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий |  |  | - | - | - | -
3 | Администрация г. Карабаново, Александровского р-на Владимирской обл. | г. Карабаново, городское кладбище | № ТП-29-21 от 11.10.21г. | 22.10.2021г. | 30.12.2021г | ПС "Карабаново" 110/10 кВ", Фидер 1003, ТП 21 | 15 | 0.38 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 2). Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий |  |  | - | - | - | -
4 | Чистова Е.Е. | г. Карабаново Железнодорожный тупик линия №6, гараж №59 | № ТП-31-21 от 22.12.2021г. | 22.12.2021г. | 27.12.2021г | ПС "Карабаново" 110/10 кВ, Фидер 1022, ТП 54 | 7 | 0.22 | 3 | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1). Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 2). Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий |  |  | - | - | - | -
Всего: | [6 empty] | 44 |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор | [15 empty] | Окунев В. М.