## 1 квартал
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "Энергетик"
20 апреля 2022 года
__________________ Окунев В.М.
М.П.
ОТЧЕТ ООО "Энергетик" г.Карабаново
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены(тарифы) в сфере электроэнергетики.
за 1 квартал 2022 г.
"20" апреля 2022г.
дата составления |  |  | в Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Наименование, реквизиты решения об установлении цен(тарифов) Экспертное заключение на 2022г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Инвестиционная программа по реконструкции, развитию и модернизации электрических сетей ООО «Энергетик» г.Карабаново на 2022г
| Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт |  | Полная стоимость, год | Остаток на начало года | Финансирование в отчетном периоде |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн.руб. без НДС | из них за счет
[8 empty] | план (год) | факт (год) |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров(закупочных процедур) | Завершение проекта
1 | СтроительствоТП №76 мощностью 2*250 кВА | 2022 | 2022 |  | 39.4% | 7.6139 |  | 7.6139 | 2.9999 | 4.614 | 0 | 0
2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №40 для подключения потребителей ул.1-я и 2-я Воронцова | 2022 | 2022 |  | 0% | 1.9697 |  | 1.9247 | 0 |  | 0 | 0
3 | Реконструкция здания производственной базы 3 этап | 2022 | 2022 |  | 0% | 1.1546 |  | 1.1546 | 0 |  | 0 | 0
| ВСЕГО: |  |  |  | 28.05% | 10.7381 |  | 10.6931 | 2.9999 | 4.614 | 0 | 0
| Экономист |  | Н.М.Андреева

## Лист2
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования, млн.руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | план (год) | факт (год) | млн.руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО | 10.6931 | 2.9999 | -7.6932 | -71.9458
А | Собственные средства в т.ч. | 10.6931 | 2.9999
А.1 | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль направляемая на инвестиции, в т.ч.:
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 | Амортизационные отчисления | 7.4377
А.3 | Прочие собственные средства
А.3.1. | Наименование источника
Тариф
| Капитальные вложения | 3.2554
Б | Привлеченные средства, в т.ч.
Б.1 | Кредиты
Б.2 | Займы
Б.3 | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
В | Бюджетное финансирование
Г | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 | Лизинг
Справочно:
Д | Доход на инвестированный капитал
Е | Возврат инвестированного капитала