## 1 квартал
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "Энергетик"
11 января 2023
__________________ Окунев В.М.
М.П.
ОТЧЕТ
ООО "Энергетик" г.Карабаново
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены(тарифы) в сфере электроэнергетики
за 4 квартал 2022 г.
"11"января 2023г.
дата составления |  |  | в Минестерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
Наименование, реквизиты решения об установлении цен(тарифов) Решение Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области №30 от 13.12.2019г
"Об утверждении инвестиционной программы ООО "Энергетик" на 2020-2024 гг"
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Инвестиционная программа ООО «Энергетик» на 2020-2024 гг.
| Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт |  | Полная стоимость, год | Остаток на начало года | Финансирование в отчетном периоде |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн.руб. без НДС | из них за счет
[8 empty] | план (2022) | факт (2022) |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров(закупочных процедур) | Завершение проекта
1 | СтроительствоТП №76 мощностью 2*250 кВА | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 7.6139 | 7.6139 | 7.6139 | 7.6139 | 0 | 0 |  | 0
2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №40 для подключения потребителей ул.1-я и 2-я Воронцова | 2022 | 2022 | 2020 | 0% | 1.9247 | 0 | 1.9247 | 0 | 0 | -1.9247 |  | -1.9247 |  | выполнено в 2020 году
3 | Реконструкция здания производственной базы 3 этап | 2022 | 2022 |  | 100% | 1.1546 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1546 | 0 | 0 |  | 0
4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП34 до ТП58, ф.1022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.95687 | -0.95687 | 0.95687 |  | 0.95687 |  | подано заявление на корректировку ИП, взамен выполненного мероприятия "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №40…"
5 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП41 до ТП34, ф.1022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.96779 | -0.96779 | 0.96779 |  | 0.96779 |  | подано заявление на корректировку ИП, взамен выполненного мероприятия "Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №40…"
| ВСЕГО: |  |  |  | 100% | 10.6931 | 8.7684 | 10.6931 | 10.6931 | -1.9247 | 0 | 0 | 0

## Лист2
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования, млн.руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | план (год) | факт (год) | млн.руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО | 10.6931 | 10.693
А | Собственные средства в т.ч. | 10.6931 | 10.693
А.1 | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль направляемая на инвестиции, в т.ч.:
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 | Амортизационные отчисления | 7.2 | 7.2
А.3 | Прочие собственные средства
А.3.1. | Наименование источника
Тариф
| Капитальные вложения | 3.49 | 3.49
Б | Привлеченные средства, в т.ч.
Б.1 | Кредиты
Б.2 | Займы
Б.3 | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
В | Бюджетное финансирование
Г | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 | Лизинг
Справочно:
Д | Доход на инвестированный капитал
Е | Возврат инвестированного капитала